## Panduan
Panduan Workbook Pengujian Regresi Gabara LMS
Struktur mengikuti praktik template Katalon: ruang lingkup/prioritas, kasus uji, ketertelusuran, log eksekusi, log cacat, dan ringkasan.
Atribut | Nilai
Nama proyek | Gabara LMS - Garasi Belajar Banjarnegara
Jenis pengujian | Regression Testing
Basis template | Katalon Regression Testing Starter Kit dan Katalon Test Case Template, diterjemahkan ke Bahasa Indonesia
Branch / Commit | testcase/pengujian-pl / 7976574
Lingkungan uji | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing
Basis data | MySQL; database otomatis: dbs_gabara_testing
Tanggal penyusunan | 2026-06-07
Status utama | Penyelarasan kasus uji lama lulus; full PHPUnit dan lint masih memiliki cacat terbuka.
Catatan UAT | Role mentah tester dikategorikan sebagai Murid/Siswa sesuai klarifikasi pengguna.
Sumber Katalon 1 | https://katalon.com/resources-center/blog/test-case-template-examples
Sumber Katalon 2 | https://katalon.com/resources-center/blog/regression-testing-starter-kit-free-excel-template
Sumber Katalon Docs | https://docs.katalon.com/katalon-platform/create-tests/create-new-test-cases

## Ringkasan
Ringkasan Pengujian Regresi
Ringkasan status kasus uji, cacat, cakupan otomatisasi, dan kualitas eksekusi.
Metrik | Nilai |  | Konteks Eksekusi
Total Kasus Uji | 30 |  | Branch | testcase/pengujian-pl
Lulus | 26 |  | Commit | 7976574
Gagal | 2 |  | Database | MySQL dbs_gabara_testing
Terblokir | 0 |  | Tanggal | 2026-06-07
Belum Dijalankan | 2 |  | Status Kunci | Penyelarasan kasus uji lama lulus; lint dan full PHPUnit masih memiliki cacat terbuka.
Sedang Berjalan | 0 |  | Basis Templat | Katalon regression starter kit: ruang lingkup, ketertelusuran, log eksekusi, log cacat, ringkasan.
Tingkat Kelulusan Eksekusi | 92.86% |  | Catatan | Workbook ini sudah dalam Bahasa Indonesia.
Cakupan Otomatisasi | 93.33%
Cacat Terbuka | 4
Cacat Prioritas Tinggi | 2
Status | Jumlah | Warna
Lulus | 26 | Hijau
Gagal | 2 | Merah
Terblokir | 0 | Kuning
Belum Dijalankan | 2 | Amber

## Ruang Lingkup
Ruang Lingkup & Prioritas Regresi
Prioritas P1/P2/P3 membantu memilih suite seperti anjuran Katalon Regression Starter Kit.
ID Scope | Area | Pemicu Regresi | Risiko Perubahan | Dampak Bisnis | Prioritas | Suite Terpilih | Dieksekusi | Catatan
S-01 | Enrollment kelas | Kode terkait enrollment disesuaikan dengan kasus uji lama. | Tinggi | Tinggi | P1 | P1 Regresi Inti | Ya | Alur utama siswa.
S-02 | Assignment submission | Validasi file, deadline, dan update submission. | Tinggi | Tinggi | P1 | P1 Regresi Tugas | Ya | Workflow pembelajaran utama.
S-03 | Quiz | Attempt, time window, scoring, dan akses user. | Tinggi | Tinggi | P1 | P1 Regresi Kuis | Ya | Core evaluasi belajar.
S-04 | Route dan bootstrap | Pemeriksaan CLI route list. | Sedang | Tinggi | P1 | P1 Regresi Teknis | Ya | Smoke teknis aplikasi.
S-05 | Build frontend | Vite production build dan ukuran asset. | Sedang | Sedang | P2 | P2 Regresi Teknis | Ya | Quality gate sebelum demo/pengumpulan.
S-06 | Lint frontend | ESLint config dan static analysis. | Sedang | Sedang | P2 | P2 Regresi Teknis | Ya | Saat ini gagal dan masuk cacat log.

## Kasus Uji Regresi
Kasus Uji Regresi Gabara LMS
Kolom disusun dari komponen kasus uji Katalon: ID, deskripsi, prasyarat, langkah, input, hasil harapan/aktual, lingkungan, status, dan detail cacat.
ID Kasus Uji | Nama Kasus Uji | Deskripsi | Suite Regresi | Modul/Fitur | Tipe Uji | Prioritas | Prasyarat | Langkah Uji | Data Input | Hasil yang Diharapkan | Hasil Aktual | Lingkungan Uji | Status Eksekusi | Tingkat Keparahan Cacat | Prioritas Cacat | Status Otomatisasi | Tester | Tanggal Eksekusi | Catatan / Referensi
REG-ENROLL-001 | Enrollment dengan token valid | Memastikan siswa dapat enroll ke kelas publik/valid sesuai kasus uji lama. | P1 Regresi Inti | Enrollment Kelas | Fungsional / Regresi | Tinggi | User siswa aktif; token kelas valid tersedia. | Login sebagai siswa. Buka halaman enroll. Masukkan token valid. Kirim form enrollment. | Token kelas valid | Sistem mendaftarkan siswa ke kelas dan menampilkan pesan berhasil. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Selaras dengan kasus uji lama enrollment positif.
REG-ENROLL-002 | Enrollment dengan token tidak valid | Memastikan token salah tidak dapat digunakan. | P1 Regresi Inti | Enrollment Kelas | Regresi Negatif | Tinggi | User siswa aktif. | Login sebagai siswa. Masukkan token acak/tidak terdaftar. Kirim form. | Token tidak valid | Sistem menolak enrollment dan menampilkan pesan token tidak valid. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Skenario negatif dari kasus uji lama.
REG-ENROLL-003 | Enrollment kelas privat | Memastikan kelas privat tidak dapat dimasuki melalui token publik. | P1 Regresi Inti | Enrollment Kelas | Regresi Negatif | Tinggi | Kelas privat tersedia. | Login sebagai siswa. Masukkan token kelas privat. Kirim form. | Token kelas privat | Sistem menolak enrollment kelas privat. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Melindungi aturan akses kelas privat.
REG-ENROLL-004 | Enrollment duplikat | Memastikan siswa yang sudah terdaftar tidak terdaftar dua kali. | P1 Regresi Inti | Enrollment Kelas | Regresi Negatif | Tinggi | Siswa sudah terdaftar pada kelas target. | Login sebagai siswa yang sudah enroll. Masukkan token kelas yang sama. Kirim form. | Token kelas yang sama | Sistem menolak enrollment duplikat dengan pesan yang sesuai. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Menjaga integritas data enrollment.
REG-ENROLL-005 | Enrollment tanpa token | Memastikan token wajib diisi. | P1 Regresi Inti | Enrollment Kelas | Regresi Validasi | Tinggi | User siswa aktif. | Login sebagai siswa. Kosongkan field token. Kirim form. | Token kosong | Validasi menolak input kosong. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Validasi input dasar.
REG-ASSIGN-001 | Submission tugas wajib file | Memastikan submission tanpa file ditolak. | P1 Regresi Tugas | Assignment Submission | Regresi Validasi | Tinggi | Assignment aktif tersedia; siswa terdaftar. | Login sebagai siswa. Buka detail tugas. Submit tanpa memilih file. | File kosong | Sistem mengembalikan error validasi file wajib. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Menguji validasi required pada upload tugas.
REG-ASSIGN-002 | Submission file 0 KB | Memastikan file kosong tidak diterima. | P1 Regresi Tugas | Assignment Submission | Regresi Validasi | Tinggi | Assignment aktif tersedia. | Upload file berukuran 0 KB pada form submission. | File 0 KB | Sistem menolak file kosong. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Batas file upload.
REG-ASSIGN-003 | Submission mime type tidak valid | Memastikan tipe file yang tidak diizinkan ditolak. | P1 Regresi Tugas | Assignment Submission | Regresi Validasi | Tinggi | Assignment aktif tersedia. | Upload file dengan ekstensi/tau MIME yang tidak diizinkan. | File .exe atau file non dokumen | Sistem menolak tipe file tersebut. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Skenario negatif upload.
REG-ASSIGN-004 | Submission melewati batas ukuran | Memastikan file di atas batas maksimum ditolak. | P1 Regresi Tugas | Assignment Submission | Regresi Validasi | Tinggi | Assignment aktif tersedia. | Upload file berukuran lebih dari batas maksimum yang ditetapkan sistem. | File > 15 MB | Sistem menolak file karena ukuran melebihi batas. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Batas file size.
REG-ASSIGN-005 | Submission setelah deadline | Memastikan tugas tidak dapat dikumpulkan setelah batas waktu. | P1 Regresi Tugas | Assignment Submission | Regresi Batas Waktu | Tinggi | Assignment memiliki due date yang sudah lewat. | Login sebagai siswa. Buka tugas yang sudah lewat deadline. Coba submit file valid. | File valid; deadline lampau | Sistem menolak submission karena deadline berakhir. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Perbaikan parsing deadline MySQL ikut tercakup.
REG-ASSIGN-006 | Submission file valid | Memastikan file valid dapat dikumpulkan. | P1 Regresi Tugas | Assignment Submission | Fungsional / Regresi | Tinggi | Assignment aktif dan belum deadline. | Login sebagai siswa. Upload file PDF/DOCX valid. Submit. | File valid | Sistem menyimpan submission dan menampilkan pesan berhasil. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Skenario positif tugas.
REG-ASSIGN-007 | Update submission sebelum deadline | Memastikan siswa dapat mengganti file sebelum deadline. | P2 Regresi Tugas | Assignment Submission | Fungsional / Regresi | Sedang | Submission awal sudah ada; deadline belum lewat. | Login sebagai siswa. Buka submission. Upload file pengganti. Simpan. | File pengganti valid | Sistem mengganti file submission dan tetap menjaga histori data yang relevan. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Regression update data tugas.
REG-ASSIGN-008 | Nilai tugas kurang dari minimum | Memastikan nilai negatif ditolak. | P1 Regresi Tugas | Grading Assignment | Regresi Validasi | Tinggi | Mentor/admin memiliki akses penilaian. | Input nilai -1 pada submission siswa. Simpan penilaian. | Nilai -1 | Sistem menolak nilai di bawah 0. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Batas scoring bawah.
REG-ASSIGN-009 | Nilai tugas lebih dari maksimum | Memastikan nilai di atas 100 ditolak. | P1 Regresi Tugas | Grading Assignment | Regresi Validasi | Tinggi | Mentor/admin memiliki akses penilaian. | Input nilai 101 pada submission siswa. Simpan penilaian. | Nilai 101 | Sistem menolak nilai di atas 100. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Batas scoring atas.
REG-ASSIGN-010 | Nilai tugas valid 0 | Memastikan nilai 0 diterima sebagai nilai valid. | P2 Regresi Tugas | Grading Assignment | Regresi Batas Nilai | Sedang | Submission siswa tersedia. | Input nilai 0 pada submission siswa. Simpan penilaian. | Nilai 0 | Sistem menyimpan nilai 0 tanpa menganggapnya kosong. | Belum dijalankan manual pada sesi ini. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Belum Dijalankan |  |  | Kandidat Manual | QA Gabara |  | Direkomendasikan untuk konfirmasi manual bila UI membedakan 0 dan empty.
REG-ASSIGN-011 | Nilai tugas valid 100 | Memastikan nilai 100 diterima sebagai nilai maksimum. | P2 Regresi Tugas | Grading Assignment | Regresi Batas Nilai | Sedang | Submission siswa tersedia. | Input nilai 100 pada submission siswa. Simpan penilaian. | Nilai 100 | Sistem menyimpan nilai 100. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Batas scoring atas valid.
REG-QUIZ-001 | Quiz draft tidak dapat dikerjakan | Memastikan quiz draft belum dapat diakses siswa. | P1 Regresi Kuis | Quiz | Regresi Kontrol Akses | Tinggi | Quiz berstatus draft. | Login sebagai siswa. Buka detail quiz draft. Klik mulai. | Quiz draft | Sistem menolak akses pengerjaan quiz draft. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Menguji aturan publikasi quiz.
REG-QUIZ-002 | Quiz sebelum waktu buka | Memastikan quiz belum dapat dikerjakan sebelum open time. | P1 Regresi Kuis | Quiz | Regresi Batas Waktu | Tinggi | Quiz memiliki open time di masa depan. | Login sebagai siswa. Coba mulai quiz sebelum waktunya. | Open time masa depan | Sistem menolak pengerjaan karena quiz belum dibuka. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Batas waktu quiz.
REG-QUIZ-003 | Quiz setelah waktu tutup | Memastikan quiz tidak dapat dikerjakan setelah close time. | P1 Regresi Kuis | Quiz | Regresi Batas Waktu | Tinggi | Quiz memiliki close time yang sudah lewat. | Login sebagai siswa. Coba mulai quiz setelah waktu tutup. | Close time lampau | Sistem menolak pengerjaan karena quiz sudah ditutup. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Batas waktu quiz.
REG-QUIZ-004 | Quiz mencapai maksimum attempt | Memastikan siswa tidak dapat melampaui batas attempt. | P1 Regresi Kuis | Quiz Attempt | Regresi Validasi | Tinggi | Siswa sudah memiliki jumlah attempt maksimum. | Login sebagai siswa. Coba mulai attempt baru. | Attempt maksimum terpenuhi | Sistem menolak attempt tambahan. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Mencegah attempt berlebih.
REG-QUIZ-005 | Resume attempt in progress | Memastikan attempt yang belum selesai dapat dilanjutkan. | P1 Regresi Kuis | Quiz Attempt | Fungsional / Regresi | Tinggi | Ada attempt quiz berstatus in_progress. | Login sebagai siswa. Buka quiz yang punya attempt berjalan. Klik lanjutkan. | Attempt in_progress | Sistem membuka attempt yang sama tanpa membuat attempt baru. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Menjaga konsistensi attempt.
REG-QUIZ-006 | Skor quiz semua jawaban benar | Memastikan perhitungan skor 100 ketika semua jawaban benar. | P1 Regresi Kuis | Quiz Scoring | Regresi Perhitungan | Tinggi | Quiz berisi soal pilihan ganda dengan kunci jawaban. | Kerjakan quiz dengan semua jawaban benar. Submit. | Semua jawaban benar | Sistem menghitung skor 100. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Calculation positive case.
REG-QUIZ-007 | Skor quiz semua jawaban salah | Memastikan perhitungan skor 0 ketika semua jawaban salah. | P1 Regresi Kuis | Quiz Scoring | Regresi Perhitungan | Tinggi | Quiz berisi soal pilihan ganda dengan kunci jawaban. | Kerjakan quiz dengan semua jawaban salah. Submit. | Semua jawaban salah | Sistem menghitung skor 0. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Calculation negative case.
REG-QUIZ-008 | Jawaban essay null | Memastikan jawaban essay kosong ditangani konsisten. | P2 Regresi Kuis | Quiz Essay | Regresi Validasi | Sedang | Quiz memiliki soal essay. | Submit quiz dengan jawaban essay kosong. | Jawaban essay kosong/null | Sistem menyimpan atau menandai jawaban kosong sesuai aturan tanpa error. | Lulus pada LegacyTestCaseAlignmentTest. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis | QA Gabara | 2026-06-07 | Menutup edge case essay.
REG-QUIZ-009 | Siswa tidak terdaftar mengakses quiz kelas | Memastikan user di luar kelas tidak dapat mengerjakan quiz. | P2 Regresi Kuis | Quiz Access | Regresi Kontrol Akses | Sedang | User siswa aktif tetapi belum enroll pada kelas quiz. | Login sebagai siswa tidak terdaftar. Buka URL quiz kelas. Coba mulai. | User non-member kelas | Sistem menolak akses quiz. | Belum dijalankan manual pada sesi ini. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Belum Dijalankan |  |  | Kandidat Manual | QA Gabara |  | Perlu verifikasi browser untuk memastikan UX error jelas.
REG-ROUTE-001 | Inventaris route aplikasi | Memastikan route aplikasi dapat dilist tanpa error bootstrap. | P1 Regresi Teknis | Routing | Regresi Inti | Tinggi | Dependency Composer tersedia. | Jalankan php artisan route:list --except-vendor. | Command route:list | Daftar route tampil tanpa exception. | 68 route berhasil dilist. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis CLI | QA Gabara | 2026-06-07 | Bukti bootstrap Laravel sehat.
REG-BUILD-001 | Build frontend production | Memastikan asset frontend dapat dibuild. | P1 Regresi Teknis | Frontend Build | Regresi Build | Tinggi | Dependency npm tersedia. | Jalankan npm.cmd run build. | Vite production build | Build selesai tanpa error. | Lulus; 4061 modules transformed; build 8,73s; ada warning chunk besar. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis CLI | QA Gabara | 2026-06-07 | Warning chunk dicatat di performance report.
REG-PERF-001 | Observasi ukuran bundle ClassDetail | Mencatat risiko performance dari bundle besar pada build. | P2 Regresi Teknis | Frontend Performance | Regresi Performa | Sedang | Build production berhasil. | Tinjau output build Vite dan ukuran gzip chunk utama. | Output npm build | Tidak ada error build; risiko ukuran bundle terdokumentasi. | Lulus dengan catatan chunk ClassDetail 610,38 kB. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Lulus |  |  | Otomatis CLI | QA Gabara | 2026-06-07 | Perlu optimasi lanjutan bila target performa ketat.
REG-LINT-001 | Lint frontend | Memastikan static analysis frontend berjalan. | P2 Regresi Teknis | Frontend Lint | Regresi Analisis Statis | Sedang | Dependency npm tersedia. | Jalankan npm.cmd run lint. | ESLint config | Lint selesai tanpa configuration error. | Gagal: ConfigError plugin react-hooks didefinisikan ulang. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Gagal | Sedang | Tinggi | Otomatis CLI | QA Gabara | 2026-06-07 | Cacat REG-02.
REG-FULL-001 | Full automated PHPUnit regression | Memastikan seluruh suite otomatis backend bersih. | P1 Regresi Teknis | Automated Test Suite | Suite Regresi | Tinggi | Database MySQL testing tersedia. | Jalankan php artisan test. | Full PHPUnit suite | Seluruh test lulus. | Gagal: 30 passed, 13 failed pada test historis di luar alignment baru. | Windows lokal; Laravel 12; React/Inertia; MySQL dbs_gabara_testing | Gagal | Tinggi | Tinggi | Otomatis CLI | QA Gabara | 2026-06-07 | Cacat REG-01.

## Matriks Ketertelusuran
Matriks Ketertelusuran
Menghubungkan kebutuhan/area bisnis ke kasus uji, hasil eksekusi, dan catatan risiko.
ID Kebutuhan | Area/Fitur | Kasus Uji Terkait | Cakupan | Status Hasil | Catatan
REQ-ENROLL | Enrollment kelas | REG-ENROLL-001, REG-ENROLL-002, REG-ENROLL-003, REG-ENROLL-004, REG-ENROLL-005 | Tercakup | Lulus | Menjaga akses siswa ke kelas dan validasi token.
REQ-ASSIGN | Submission dan grading tugas | REG-ASSIGN-001 s.d. REG-ASSIGN-011 | Tercakup sebagian | Mayoritas Lulus | Dua boundary manual direkomendasikan untuk konfirmasi UI.
REQ-QUIZ | Quiz attempt dan scoring | REG-QUIZ-001 s.d. REG-QUIZ-009 | Tercakup sebagian | Mayoritas Lulus | Satu access control manual direkomendasikan untuk verifikasi UX.
REQ-ROUTE | Bootstrap route Laravel | REG-ROUTE-001 | Tercakup | Lulus | Route list berhasil.
REQ-BUILD | Build frontend | REG-BUILD-001, REG-PERF-001 | Tercakup | Lulus dengan catatan | Build lulus; risiko bundle besar dicatat.
REQ-LINT | Static analysis frontend | REG-LINT-001 | Tercakup | Gagal | Perlu perbaikan konfigurasi ESLint.
REQ-FULL | Full automated regression | REG-FULL-001 | Tercakup | Gagal | Perlu pemeliharaan test historis.

## Log Eksekusi
Log Eksekusi
Mencatat perintah, status, hasil ringkas, dan catatan eksekusi aktual pada branch saat ini.
Tanggal | Aktivitas / Perintah | Status | Hasil Ringkas | Catatan
2026-06-07 | php artisan test --filter=LegacyTestCaseAlignmentTest | Lulus | 4 test, 60 assertion | Suite alignment kasus uji lama berhasil dijalankan pada MySQL testing.
2026-06-07 | php artisan test | Gagal | 30 passed, 13 failed | Kegagalan berada pada test historis MeetingUnitTest, Auth/Profile, dan ProfileController::destroy.
2026-06-07 | php artisan route:list --except-vendor | Lulus | 68 route | Inventaris route dapat dibaca tanpa exception.
2026-06-07 | npm.cmd run build | Lulus | 4061 modules transformed; 8,73s | Build Vite sukses dengan catatan chunk ClassDetail melebihi 500 kB.
2026-06-07 | npm.cmd run lint | Gagal | ConfigError | ESLint gagal karena plugin react-hooks didefinisikan ulang.

## Log Cacat
Log Cacat
Cacat ditautkan ke kasus uji yang menemukannya agar ketertelusuran tetap jelas.
ID Cacat | Judul | Keparahan | Prioritas | Status | Kasus Uji Terkait | Bukti | Rekomendasi Perbaikan
REG-01 | Full PHPUnit suite belum bersih | Tinggi | Tinggi | Terbuka | REG-FULL-001 | 13 failed pada test historis. | Sinkronkan test historis dengan implementasi Inertia/controller atau lengkapi method yang hilang.
REG-02 | ESLint ConfigError react-hooks | Sedang | Tinggi | Terbuka | REG-LINT-001 | Config (unnamed): Key plugins cannot redefine plugin react-hooks. | Rapikan flat config ESLint agar plugin react-hooks hanya didefinisikan sekali.
REG-03 | Chunk ClassDetail besar | Sedang | Sedang | Terbuka | REG-PERF-001 | Chunk ClassDetail 610,38 kB sebelum gzip. | Evaluasi dynamic import atau manual chunks untuk halaman detail kelas.
REG-04 | Warning metadata PHPUnit doc-comment | Rendah | Rendah | Terbuka | REG-FULL-001 | PHPUnit memberi warning metadata di doc-comment pada test lama. | Migrasikan anotasi @test lama ke attribute PHPUnit modern bila perlu.

## Daftar Nilai
Status Eksekusi | Prioritas | Severity | Status Otomatisasi | Status Defect
Lulus | Tinggi | Tinggi | Otomatis | Terbuka
Gagal | Sedang | Sedang | Otomatis CLI | Dalam Perbaikan
Terblokir | Rendah | Rendah | Kandidat Manual | Selesai
Belum Dijalankan |  |  |  | Ditutup
Sedang Berjalan